## Cronograma
Cronograma ajustado – Small Fine-Tuned Language Model-Based Approach to Botnet Detection in Edge Computing
Anexo a la solicitud de prórroga · Meses 1–9: cronograma aprobado en el anteproyecto (Tabla 3) · Meses 10–12: prórroga solicitada
Periodo |  | Aprobado |  |  |  | Aprobado |  |  |  | Aprobado |  |  |  | Aprobado |  |  |  | Aprobado |  |  |  | Aprobado |  |  |  | Aprobado |  |  |  | Aprobado |  |  |  | Aprobado |  |  |  | Prórroga |  |  |  | Prórroga |  |  |  | Prórroga
Mes |  | 1 feb–mar 2026 |  |  |  | 2 mar–abr 2026 |  |  |  | 3 abr–may 2026 |  |  |  | 4 may–jun 2026 |  |  |  | 5 jun–jul 2026 |  |  |  | 6 jul–ago 2026 |  |  |  | 7 ago–sep 2026 |  |  |  | 8 sep–oct 2026 |  |  |  | 9 oct–nov 2026 |  |  |  | 10 nov–dic 2026 |  |  |  | 11 dic 2026–ene 2027 |  |  |  | 12 ene–feb 2027
Semana |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase 1: Planteamiento del problema
Actividad 1 | Revisión contextual y de literatura sobre detección de botnets en tráfico IoT en el Edge | bar: 1 feb–mar 2026 1 to 1 feb–mar 2026 2; 7 ago–sep 2026 1 to 7 ago–sep 2026 2
Actividad 2 | Revisión de literatura de SLMs/FLMs (poda, cuantización, destilación y fine-tuning) | bar: 1 feb–mar 2026 2 to 1 feb–mar 2026 4; 7 ago–sep 2026 2 to 7 ago–sep 2026 4
Actividad 3 | Establecimiento de la base conceptual | bar: 1 feb–mar 2026 4 to 2 mar–abr 2026 2
Fase 2: Construcción de la hipótesis
Actividad 4 | Creación de la hipótesis | bar: 2 mar–abr 2026 2 to 2 mar–abr 2026 3
Actividad 5 | Definición de preguntas de investigación | bar: 2 mar–abr 2026 3 to 2 mar–abr 2026 4
Actividad 6 | Delimitación del alcance | bar: 3 abr–may 2026 1
Fase 3: Experimentación
Actividad 7 | Selección de conjuntos de datos | bar: 3 abr–may 2026 2 to 3 abr–may 2026 4
Actividad 8 | Preprocesamiento de datos | bar: 3 abr–may 2026 4 to 4 may–jun 2026 4
Actividad 9 | Fine-tuning de SLMs (PEFT) | bar: 4 may–jun 2026 1 to 5 jun–jul 2026 2
Actividad 10 | Desarrollo del prototipo orientado al Edge | bar: 5 jun–jul 2026 2 to 6 jul–ago 2026 3
Actividad 11 | Recolección de resultados | bar: 6 jul–ago 2026 4 to 7 ago–sep 2026 2
Actividad 15 | Implementación de la línea base de aprendizaje automático clásico bajo el mismo protocolo experimental (nueva – prórroga) | bar: 10 nov–dic 2026 1 to 11 dic 2026–ene 2027 1
Actividad 16 | Recolección de resultados de la línea base (accuracy, F1-score, latencia, memoria, almacenamiento, procesamiento) (nueva – prórroga) | bar: 10 nov–dic 2026 4 to 11 dic 2026–ene 2027 2
Fase 4: Conclusiones
Actividad 12 | Procesamiento de resultados | bar: 7 ago–sep 2026 2 to 7 ago–sep 2026 4
Actividad 13 | Análisis | bar: 7 ago–sep 2026 4 to 8 sep–oct 2026 2
Actividad 17 | Comparación del enfoque con la línea base y validación de la hipótesis (nueva – prórroga) | bar: 11 dic 2026–ene 2027 2 to 11 dic 2026–ene 2027 4
Fase 5: Publicación
Actividad 14 | Divulgación (monografía, artículo y repositorio) | bar: 4 may–jun 2026 1 to 9 oct–nov 2026 4
Actividad 18 | Culminación de la monografía (incluye rediseño de la arquitectura y resultados comparativos) (nueva – prórroga) | bar: 10 nov–dic 2026 1 to 12 ene–feb 2027 2
Actividad 19 | Finalización del artículo en formato IEEE a partir del borrador existente (nueva – prórroga) | bar: 11 dic 2026–ene 2027 3 to 12 ene–feb 2027 2
Actividad 20 | Publicación del repositorio de código (GitHub) con guía de ejecución para reproducibilidad (nueva – prórroga) | bar: 11 dic 2026–ene 2027 4 to 12 ene–feb 2027 2
Actividad 21 | Revisión del director, ajustes finales y entrega del trabajo de grado (nueva – prórroga) | bar: 12 ene–feb 2027 2 to 12 ene–feb 2027 4
Semanas programadas por actividad (formula):
Actividad | Semanas
Actividad 1 | 4
Actividad 2 | 6
Actividad 3 | 3
Actividad 4 | 2
Actividad 5 | 2
Actividad 6 | 1
Actividad 7 | 3
Actividad 8 | 5
Actividad 9 | 6
Actividad 10 | 6
Actividad 11 | 3
Actividad 15 | 5
Actividad 16 | 3
Actividad 12 | 3
Actividad 13 | 3
Actividad 17 | 3
Actividad 14 | 24
Actividad 18 | 10
Actividad 19 | 4
Actividad 20 | 3
Actividad 21 | 3
Notas:
• Meses 1–9 transcritos sin cambios de la Tabla 3 (Research Schedule and Activities) del anteproyecto aprobado.
• Meses 10–12 corresponden a la prórroga de 3 meses; sus actividades se derivan de lo pendiente expuesto en la carta de solicitud.
• Periodos calendario asumidos a partir de la fecha de aprobación del anteproyecto (13 de febrero de 2026, resolución 8.4.3-4.4/053); ajustar si la fecha de inicio es otra.
• Las actividades 18–20 desglosan la Actividad 14 (Divulgación) del anteproyecto para el periodo de prórroga.
• Las celdas con barra contienen el valor 1 (texto oculto) para permitir el conteo de semanas.

## Descripción actividades
Actividad | Fase | Descripción | Semanas | Meses | Origen
Actividad 1 | Fase 1: Planteamiento del problema | Revisión contextual y de literatura sobre detección de botnets en tráfico IoT en el Edge | 1, 2, 25, 26 | 1, 7 | Anteproyecto aprobado
Actividad 2 | Fase 1: Planteamiento del problema | Revisión de literatura de SLMs/FLMs (poda, cuantización, destilación y fine-tuning) | 2, 3, 4, 26, 27, 28 | 1, 7 | Anteproyecto aprobado
Actividad 3 | Fase 1: Planteamiento del problema | Establecimiento de la base conceptual | 4–6 | 1, 2 | Anteproyecto aprobado
Actividad 4 | Fase 2: Construcción de la hipótesis | Creación de la hipótesis | 6–7 | 2 | Anteproyecto aprobado
Actividad 5 | Fase 2: Construcción de la hipótesis | Definición de preguntas de investigación | 7–8 | 2 | Anteproyecto aprobado
Actividad 6 | Fase 2: Construcción de la hipótesis | Delimitación del alcance | 9–9 | 3 | Anteproyecto aprobado
Actividad 7 | Fase 3: Experimentación | Selección de conjuntos de datos | 10–12 | 3 | Anteproyecto aprobado
Actividad 8 | Fase 3: Experimentación | Preprocesamiento de datos | 12–16 | 3, 4 | Anteproyecto aprobado
Actividad 9 | Fase 3: Experimentación | Fine-tuning de SLMs (PEFT) | 13–18 | 4, 5 | Anteproyecto aprobado
Actividad 10 | Fase 3: Experimentación | Desarrollo del prototipo orientado al Edge | 18–23 | 5, 6 | Anteproyecto aprobado
Actividad 11 | Fase 3: Experimentación | Recolección de resultados | 24–26 | 6, 7 | Anteproyecto aprobado
Actividad 15 | Fase 3: Experimentación | Implementar una línea base de aprendizaje automático clásico y entrenarla bajo el mismo protocolo experimental (mismos datos, particiones y métricas) que el prototipo basado en SLM. | 37–41 | 10, 11 | Prórroga (nueva)
Actividad 16 | Fase 3: Experimentación | Registrar las métricas de aprendizaje (accuracy, F1-score) y de consumo de recursos (memoria, almacenamiento, procesamiento, latencia) de la línea base, alineado con la etapa de Quality Assurance de CRISP-ML(Q). | 40–42 | 10, 11 | Prórroga (nueva)
Actividad 12 | Fase 4: Conclusiones | Procesamiento de resultados | 26–28 | 7 | Anteproyecto aprobado
Actividad 13 | Fase 4: Conclusiones | Análisis | 28–30 | 7, 8 | Anteproyecto aprobado
Actividad 17 | Fase 4: Conclusiones | Comparar el enfoque propuesto con la línea base y con el trabajo relacionado para completar la validación de la hipótesis. | 42–44 | 11 | Prórroga (nueva)
Actividad 14 | Fase 5: Publicación | Divulgación (monografía, artículo y repositorio) | 13–36 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Anteproyecto aprobado
Actividad 18 | Fase 5: Publicación | Terminar la monografía incorporando el rediseño de la arquitectura (módulo de síntesis de reglas con verificación automática y sus tres experimentos) y los resultados comparativos. | 37–46 | 10, 11, 12 | Prórroga (nueva)
Actividad 19 | Fase 5: Publicación | Completar el artículo en formato IEEE a partir del borrador ya elaborado, listo para envío. | 43–46 | 11, 12 | Prórroga (nueva)
Actividad 20 | Fase 5: Publicación | Publicar el repositorio de código en GitHub con el prototipo y la guía de ejecución para garantizar la reproducibilidad. | 44–46 | 11, 12 | Prórroga (nueva)
Actividad 21 | Fase 5: Publicación | Revisión con el director, incorporación de ajustes y entrega final del trabajo de grado. | 46–48 | 12 | Prórroga (nueva)